Приложение

к письму управления образования

администрации Арсеньевского

городского округа

от____________№

Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

за 2016 год

По результатам  2016 года общий объем финансирования муниципальной программы  «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы  (далее - Программа) 564 295,0  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 362,6 тыс.рублей;

- за счет бюджета Приморского края – 341 223,5 тыс.рублей;

- за счет средств местного бюджета – 220 708,9  тыс.рублей.

Финансовое исполнение программы составило 98,3%.

Муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы  состоит из 3 Подпрограмм и 5 отдельных мероприятий, в том числе:

- «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа»;

- «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа»;

- «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа».

Отдельные мероприятия:

- Финансовое обеспечение деятельности отраслевого функционального органа администрации городского округа;

- Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений;

- Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности, организация предпрофильного и профильного обучения в образовательных учреждениях городского округа;

- Обеспечение деятельности  МОБУ «УМЦ» за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа» проведены следующие мероприятия:

- услуги по предоставлению дошкольного образования в образовательных организациях городского округа оказаны 3 123 воспитанникам;

-произведена замена и установка приборов учета электроэнергии;

- проведена специальная оценка условий труда на 170 рабочих местах;

-установлен павильон в МДОБУ № 12;

-произведен текущий ремонт наружных лестниц и фасада в МДОБУ № 10,14

-произведен ремонт бассейнов в двух МДОБУ;

-произведен ремонт системы отопления;

-произведен ремонт кровли ДОУ№25;

-произведен монтаж камер видеонаблюдения в шести МДОБУ;

-произведен спил аварийных деревьев на территории МДОБУ №10;

-в МДОБУ ЦРР д/с №32 «АБВГДейка» установлена сенсорная комната  и произведен ряд других мероприятий  для улучшения условий получения детьми-инвалидами качественного образования;

-приобретено технологическое оборудование;

-произведен текущий ремонт систем канализации, водоснабжения и отопления десяти дошкольных учреждениях.

По Подпрограмме «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа» проведены следующие мероприятия:

- услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа предоставлены 5 825 ученикам;

-  2 294 обучающихся в младших классах (1-4 включительно) обеспечены бесплатны питанием;

- произведен монтаж камер видеонаблюдения восьми МОБУ СОШ;

-	произведена корректировка паспортов антитеррористической защищенности во всех общеобразовательных учреждениях;

- приобретено 2 единицы технологического оборудования;

- установлено ограждение территории МОБУ «СОШ № 4, 10», МОБУ «ООШ № 6»;

- произведен ремонт кровли МОБУ «Лицей № 9»;

- произведена замена электросчетчиков, трансформаторов, автоматов в 5 МОБУ СОШ;

- установлена вентиляция в мастерских МОБУ «СОШ № 8»;

- установлены оконные блоки из ПВХ-конструкций в спортивных залах МОБУ «СОШ № 3, 4»;

- заменено половое покрытие в обеденном зале МОБУ «СОШ № 10»;

- произведен текущий ремонт систем канализации, водоснабжения и отопления в восьми школах;

С целью реализации Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа»:

- услуги по предоставлению дополнительного образования детям оказаны 3 649 воспитанникам;

- трудоустроено 270 подросток в возрасте от 14 до 18 лет.

- организовано оздоровление 2 799  детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- организовано оздоровление 1653 детей в профильных лагерях.

Приложение 1

к Докладу о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной целевой программы Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы за 2016 год

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов

муниципальной программы

«Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, имеющих акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в городском округе | % | 87 | 85,4 |  | 98,2 |
| Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 88,9 | 100 |  | 100 |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Место системы образования городского округа в рейтинге муниципальных образований Приморского края по результатам государственной (итоговой) аттестации | место | Не ниже 5 | С 2016 г. Данный показатель не корректен |  |  |
| Доля учащихся, не получивших аттестат об общем образовании, в общем количестве выпускников общеобразовательных учреждений | % | Не более 3% | 0 |  | 100 |
| Средний балл ЕГЭ: по русскому языку; по математике | балл | Не ниже 59 Не ниже 42 | 64,2 54,5 |  | 108,8 129,8 |
| Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в общем количестве учащихся общеобразовательных учреждений | % | 86,4 | 91,2 |  | 105,6 |
| Доля педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений | % | 90 | 96 |  | 106,7 |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Доля молодых специалистов, привлеченных в муниципальные образовательные организации | % | Не менее 0,3 | 0,3 |  | 100 |
| Доля детей, состоящих на профилактическом учете, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 0,30 | 0,58 |  | 51,7 |
| Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 102,2 | 102,2 |  | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Эффективность целевых индикаторов Программы |  |  |  |  | 100,1 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в городском округе | % | 87,0 | 85,4 | 98,2 |  |
| Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет в городском округе | % | 28 | 33,4 | 83,8 |  |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |  |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих кровельное покрытие без повреждений, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 75 | 92 | 122,7 |  |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих фасады, соответствующие техническим требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 68,8 | 75 | 109,0 |  |
| Доля дошкольных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 87 | 100 | 114,9 |  |
| Доля зданий дошкольных учреждений, оборудованных пластиковыми оконными и обновленными дверными блоками, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 43,8 | 50 | 114,2 |  |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |  |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по охране труда, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % | не менее 50 | 100 | 100 |  |
| Эффективность целевых индикаторов Подпрограммы |  |  |  | 104,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 77,8 | 100 |  | 128,5 |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих благоустроенную территорию, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 88,9 | 88,9 |  | 100 |
| Место системы образования городского округа в рейтинге Приморского края по результатам государственной итоговой аттестации | место | не ниже 5 места | С 2016 г. данный показатель не корректен |  |  |
| Доля учащихся, не получивших аттестат об общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | не более 3% | 0 |  | 100 |
| Средний балл ЕГЭ: по русскому языку; по математике | балл балл | не ниже 59 не ниже 42 | 64,2 54,5 |  | 108,8 129,8 |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Качество обученности учащихся общеобразовательных учреждений | % | не ниже 45% | 49,2 |  | 109,3 |
| Успеваемость учащихся во всех общеобразовательных учреждениях | % | не ниже 99% | 99,9 |  | 100 |
| Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в общей численности учащихся | % | 86,4 | 91,2 |  | 105,6 |
| Количество педагогических инициатив, технологий, участников конкурсов различного уровня | единиц | не менее 1 | 1 |  | 100 |
| Доля педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | % | 90 | 96 |  | 106,7 |
| Количество молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные учреждения городского округа | человек | не менее 1 | 1 |  | 100 |
| Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС, бесплатными учебниками | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Охват обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % | не менее 50 | 100 |  | 100 |
| Эффективность целевых индикаторов Подпрограммы |  |  |  |  | 104,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений имеющих акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей, состоящих на профилактическом учете, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 0,30 | 0,58 | 51,7 |  |
| Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | не менее 85% | 85 | 100 |  |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |  |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 90 | 90 | 100 |  |
| Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей городского округа в возрасте от 7 до 17 лет | % | 102,2 | 102,2 | 100 |  |
| Доля учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании, имеющих выкошенную территорию, в общей численности учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество обращений родителей (законных представителей) за компенсацией части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | единиц | не менее 180 | 155 | 86,1 |  |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |  |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от общей численности граждан данной категории, обратившихся в Центр занятости населения, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет | % | Не менее 20 | 20 | 100 |  |
| Доля сотрудников лагерей с дневным пребыванием, прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита, в общей численности сотрудников лагерей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % | не менее 50 | 100 | 100 |  |
| Эффективность целевых индикаторов Подпрограммы |  |  |  | 93,8 |  |

______________

Приложение 2

к Докладу о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной целевой программы Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы за 2015 год

ДИНАМИКА

фактически достигнутых значений целевых индикаторов

муниципальной программы

«Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

за 2016 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2015) |  | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, имеющих акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в городском округе | % |  | 85,9 | 85,4 | 85,4 | 90,0 |
| Доля общеобразова-тельных учреждений, соответствующих требованиям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразова-тельных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Место системы образования городского округа в рейтинге муниципальных образований Приморского края по результатам государственной (итоговой) аттестации | место |  | 1 место | С 2016 года данный показатель не корректен | С 2016 года данный показатель не корректен |  |
| Доля учащихся, не получивших аттестат об общем образовании, в общем количестве выпускников общеобразовательных учреждений | % |  | 0 | 0 | 0 | Не более 3% |
| Средний балл ЕГЭ: по русскому языку; по математике | балл |  | 65,1 49,77 | 64,2 54,5 | 64,2 54,5 | Не ниже 59 Не ниже 42 |
| Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в общем количестве учащихся общеобразовательных учреждений | % |  | 57,6 | 89,2 | 89,2 | 87,4 |
| Доля педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений | % |  | 95 | 96 | 96 | 100 |
| Доля молодых специалистов, привлеченных в муниципальные образовательные организации | % |  | 0,34 | 0,3 | 0,3 | Не менее 0,3 |
| Доля детей, состоящих на профилактическом учете, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений | % |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,25 |
| Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % |  | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,6 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в городском округе | % |  | 85,9 | 85,4 | 85,4 | 90,0 |
| Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет в городском округе | % |  | 27,1 | 33,4 | 33,4 | 24,5 |
| Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих кровельное покрытие без повреждений, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 100 | 92 | 92 | 100 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих фасады, соответствующие техническим требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 70 | 75 | 75 | 93,8 |
| Доля дошкольных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля зданий дошкольных учреждений, оборудованных пластиковыми оконными и обновленными дверными блоками, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 31,3 | 50,0 | 50,0 | 68,8 |
| Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля дошкольных учреждений, в которых выполнены мероприятия по охране труда, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % |  | 100 | 100 | 100 | не менее 50 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих благоустроенную территорию, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % |  | 66,6 | 88,9 | 88,9 | 100 |
| Место системы образования городского округа в рейтинге Приморского края по результатам государственной итоговой аттестации | место |  | 1 место | С 2016 года данный показатель не корректен | С 2016 года данный показатель не корректен |  |
| Доля учащихся, не получивших аттестат об общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % |  | 0 | 0 | 0 | не более 3% |
| Средний балл ЕГЭ: по русскому языку; по математике | балл балл |  | 65,1 49,77 | 64,2 54,5 | 64,2 54,5 | не ниже 59 не ниже 42 |
| Качество обученности учащихся общеобразовательных учреждений | % |  | 50,3 | 49,2 | 49,2 | не ниже 45% |
| Успеваемость учащихся во всех общеобразовательных учреждениях | % |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | не ниже 99% |
| Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в общей численности учащихся | % |  | 87,6 | 91,2 | 91,2 | 87,6 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество педагогических инициатив, технологий, участников конкурсов различного уровня | единиц |  | 2 | 1 | 1 | не менее 1 |
| Доля педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по феде-ральным государственным образовательным стандартам, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | % |  | 95 | 96 | 96 | 100 |
| Количество молодых специалистов, привле-ченных в общеобразова-тельные учреждения городского округа | человек |  | 1 | 1 | 1 | не менее 1 |
| Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС, бесплатными учебниками | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % |  | не менее 50 | 100 | 100 | не менее 50 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений имеющих акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве учреждений дополнительного образования | % |  | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, состоящих на профилактическом учете, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений | % |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,25 |
| Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % |  | 85,0 | 85 | 85 | не менее 85% |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % |  | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей городского округа в возрасте от 7 до 17 лет | % |  | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,6 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании, имеющих выкошенную территорию, в общей численности учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обращений родителей (законных представителей) за компенсацией части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | единиц |  | 194 | 155 | 155 | не менее 180 |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от общей численности граждан данной категории, обратившихся в Центр занятости населения, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 20 | 20 | 20 | Не менее 20 |
| Доля сотрудников лагерей с дневным пребыванием, прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита, в общей численности сотрудников лагерей | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые индикаторы | Единица измерения |  | Год реализации программы |  |  | Последний год (плановое значение индикатора) |
|  |  |  | 1-й год (2015) | 2-й год и последующие годы до отчетного | отчетный год (2016) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля снижения объема пени и штрафов по решению суда в общей сумме пени и штрафов по решению суда | % |  | 100 | 100 | 100 | не менее 50 |

___________

Приложение 3

к Докладу о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной целевой программы Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы за 2016 год

ОЦЕНКА

эффективности муниципальной программы

«Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы

за 2016 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Значение 100,1 | Дальнейшая реализация программы целесообразна |