# АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

#### П Р И К А З

|  | 26 июня 2013 г. |  | г.Арсеньев | № | 183 - а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об организации работ по  осуществлению 100 % перехода на электронную форму ведения классных журналов успеваемости и  электронных дневников обучающихся в образовательных учреждениях

С целью  реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 30 декабря 2010 года № А4-18040, в соответствии с письмом департамента образования и науки Приморского края от 13.06.2013 г. № 23-01-08/5295

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий  по организации работ по осуществлению 100 % перехода на электронную форму ведения классных журналов успеваемости и  электронных дневников обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арсеньевского городского округа (далее План) (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Организовать работу по осуществлению 100 % перехода на электронную форму ведения классных журналов успеваемости и  электронных дневников обучающихся  в образовательных учреждениях в соответствии с Планом.

2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана.

2.3. Организовать контроль  исполнения всех мероприятий Плана.

3. Контроль  исполнения приказа возложить на главного специалиста Н.Ю. Смелую.

Начальник управления образования                                             Т.И. Ягодина

Приложение  к приказу

управления образования

от 26.06.2013  № 183 - а

План мероприятий

по осуществлению 100 % перехода  на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости

| № п.п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания с руководителями ОУ | Смелая Н.Ю, Е.Н. Исаева | до 01.07.13 |
| 2 | Издание приказа УО «Об осуществлении 100 % перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости». | Смелая Н.Ю, Е.Н. Исаева | до 28.06.13 |
| 3 | Назначение школьных координаторов по осуществлению 100% перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости. | Руководители ОУ | 01.07.13 |
| 4 | Проведение проектировочного семинара «Формирование нормативно-правовой базы по осуществлению 100% перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости» (участники школьные координаторы, специалисты управления образования) | Смелая Н.Ю. | 09.07.13 |
| 5 | Размещение информации об осуществлении 100 % перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости на школьных сайтах, в СМИ | Смелая Н.Ю, Е.Н. Исаева, руководители ОУ | 01.07.13 – 25.08.13 |
| 6 | Разработка школьных планов по осуществлению 100 % перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости | Смелая Н.Ю, руководители ОУ | до 05.07.13 |
| 7 | Проведение слушаний по защите школьных планов по осуществлению 100 % перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости | Смелая Н.Ю. | 01.08.13 |
| 8 | Изучение опыта других регионов России по формированию нормативно – правовой базы, обеспечивающей осуществление 100 % переход на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости. | Е.Н. Исаева | до 05.07.13 |
| 9 | Мониторинг нормативно – правовой базы муниципальной и образовательных учреждений, обеспечивающей осуществление 100 % переход на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости | Смелая Н.Ю, руководители ОУ | 25.08.13 |
| 10 | По результатам мониторинга разработать и утвердить нормативно-правовые акты, внести изменения в нормативно-правовые акты муниципальные и образовательных учреждений. |  | 01.09.13 |
| 11 | Обновление баз данных ОУ в системе ЭКЖ и ЭД | Смелая Н.Ю., руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 12 | Регистрация в системе ЭКЖ и ЭД тех, кому это необходимо (учащихся, родителей, учителей, администрации ОУ) | руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 13 | Индивидуальные беседы с родителями (охват 100% семей) о 100 % переходе на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости. | руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 14 | Оборудование учебных мест для обучения всех пользователей системы ЭКЖ и ЭД технологии работы в этой системе | руководители ОУ | до 01.08.13 |
| 15 | Проведение для родителей, учителей обучающих семинаров, индивидуальных консультаций по технологии использования системы ЭКЖ и ЭД. | руководители ОУ | в течение года |
| 16 | Оборудование рабочих мест учителей для заполнения электронных классных журналов компьютерами и Интернет связью. | руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 17 | Разработать и утвердить порядок внутришкольного контроля заполнения ЭКЖ и ЭД. Предусмотреть в период с 1 сентября по 1 ноября 2013 года ежедневный контроль заполнения ЭКЖ учителями согласно расписания и календарно-тематического планирования уроков. | руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 18 | Разработать и утвердить порядок печати, оформления и хранения ЭКЖ. | Смелая Н.Ю., руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 19 | Разработать и утвердить порядок контроля и заполнения классными руководителями дневников учащихся с учётом ведения их только в электронном виде. | Смелая Н.Ю., руководители ОУ | до 25.08.13 |
| 20 | Изучение деятельности ОУ в направлении осуществления 100 % перехода на электронную форму ведения дневников обучающихся и журналов успеваемости. | Смелая Н.Ю. | 1 раз в четверть |